## 功能
名仕指路APP直播功能文档
模块 | 功能 | 界面 | 设计 |  |  |  | 接口 | [7 empty] | 测试 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 设计人员 | 预计时间 | 实际时间 | 完成状态 | 开发接口 | 预计时间 | 实际时间 | 完成状态 | 开发：android | 界面时间 | 功能时间 | 完成状态 | 测试 | 预计时间 | 实际时间 | 回归时间 | 完成状态
| 环境 | 直播功能接入需要在腾讯云直播开通直播服务,云通信服务与点播服务,手机安卓系统版本运行sdk需要在4.0.3以上,开启硬解码需要在4.3以上。开发环境为Android studio,minSdkVersion为15,targetSdkVersion>=21。需要引入一些第三方类库。 | [17 empty] | 直播服务在五个工作日内开通
| 直播 | 分享界面 | 车淑鸿 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Y | 朱海丰 | 2018-03-22 |  | N | 李流 | 0.5天 | 0.5天 | N | 李冬冬 |  |  |  |  | 携带直播相关参数跳转到H5页面
|  | 直播详情 | 艾芷英 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Y | 朱海丰 | 2018-03-24 |  | N | 李流 | 3天 | 9天 | N | 李冬冬 |  |  |  |  | 接入云通信实现弹幕功能,接入直播sdk实现直播,录制回放与连麦功能
|  | 礼物中心 | 车淑鸿 | 2018-03-16 |  | N | 朱海丰 | 2018-03-27 |  | N | 李流 | 0.5天 | 1.5天 | N | 李冬冬 |  |  |  |  | 礼物排名的即时变化,礼物的动画效果
|  | 付款界面 | 车淑鸿 | 2018-03-16 |  | N | 朱海丰 | 2018-03-27 |  | N | 李流 | 0.5天 | 1天 | N | 李冬冬 |  |  |  |  | 支付需在支付宝和微信申请key后调试
| 红包 | 红包 | 艾芷英 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Y | 朱海丰 |  |  | N | 李流 | 0.5天 | 0.5天 | N | 李冬冬 |  |  |  |  | 自定义消息类型实现红包功能